## projeto
Cronograma do Projeto
| Etapas | Atividades | Status | atuação | Data de início | Prazo
Preparação de ambiente |  | criar e configurar o git e github | concluido | todos | 2025-10-06 | 2025-10-27
|  | baixar e configurar o xampp | concluido | todos | 2025-10-06 | 2025-10-27
|  | criar estruturas de pastas (mvc) e as paginas para desenvolvimento | concluido | Ewerton | 2025-10-06 | 2025-10-27
|  | baixar, criar e configurar o banco de dados | concluido | todos | 2025-10-06 | 2025-10-27
Desenvolvimento da pagina (index) |  | criar todo o HTML da pagina principal | em espera | Raví | 2025-10-06 | 2025-11-03
|  | criar o css da pagina principal | em espera | Raví | 2025-10-06 | 2025-11-03
|  | criar o formulario de inscrição (validação, salvamento no banco de dados) | em espera | Raví | 2025-10-06 | 2025-11-03
Pagina Admin |  | criar o HTML da pagina Admin | em espera | Gaby | 2025-10-06 | 2025-11-03
|  | criar o css da pagina Admin | em espera | Gaby | 2025-10-06 | 2025-11-10
|  | criar login administrativo | em espera | Ewerton | 2025-10-06 | 2025-11-10
|  | criar a listagem de usuários cadastrados | em espera | Gaby | 2025-10-06 | 2025-11-10
|  | criar a funcionalidade de editar os usuários cadastrados | em espera | Ewerton | 2025-10-06 | 2025-11-17
|  | criar a funcionalidade de deletar os usuarios cadastrados | em espera | Ewerton | 2025-10-06 | 2025-11-17
|  | criar a filtragem dos usuarios cadastrados | em espera | Ewerton | 2025-10-06 | 2025-11-17
Ajustes e inspecionamento |  | verificar e ajustar responsividade | em espera | Ewerton | 2025-10-06 | 2025-11-24
|  | verificar e ajustar os tratamentos de menssagens ou erros | em espera | Ewerton | 2025-10-06 | 2025-11-24
|  | verificar e ajustar a segurança do backend | em espera | Ewerton | 2025-10-06 | 2025-11-24
|  | teste gerais (conferir se o site esta adequado e funcionando perfeitamente) | em espera | Gaby | 2025-10-06 | 2025-11-24
Documentação |  | Criar documentação | em espera | Raví | 2025-10-06 | 2025-12-08